## 基礎NS
施主コード | [11 empty] | 様 | 工事監理検査記録書
商品 |  |  | 支社 |  |  | 支店 |  |  |  | 延床面積(㎡) |  |  | 基礎工事着手日 |  | 工事監理者 |  | 検査工程
NS | [16 empty] | 基礎配筋
工事監理検査結果 |  |  | 未合格の場合 |  |  |  |  | 工事管理者 |  |  |  | 建設責任者 |  |  |  | 工事監理者合格確認
検 査 日 |  |  |  | 是正要 |  |  | 氏名 | [8 empty] | 確認方法 | 写真･書類等
検査結果 |  |  |  | 未施工有 |  |  | 確認日 | [8 empty] | 確認日
検査結果が未合格の場合、速やかに是正・施工報告を行ってください。
通信欄（工事監理者⇒工事部門） | [8 empty] | 通信欄（工事部門⇒工事監理者）
No. | 検査部位 | 検査項目 |  |  | 適否判断基準 |  |  |  | 適 |  | 不適 | 対象外 | 施工前 | 確認ポイント
1 | 砕石地業 | 敷込み・捨てコン状況の確認 |  |  | 指定材料を平滑に敷き込んでいる 捨てコン（60㎜）以上 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | あきらかに締固めが緩い場合は指示
2 | フーチング 鉄筋 | 配筋ピッチおよび本数の確認 |  |  | 鉄筋ピッチまたは本数、径の確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 直行筋との結束外れ確認
3 |  | 布基礎の主筋の立ち上がり確認 |  |  | 立ち上がりの有無：有の場合は40D |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | ベース筋より垂直部分を計測
4 |  | 杭基礎の偏芯・立ち上がり |  |  | 偏芯の有無で基礎リスト以外はNG |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
5 |  | ダブルの場合上端主筋の定着の長さ確認 |  |  | 直交するベースに35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
6 |  | かぶり厚の確認（スペーサーなど） |  |  | 捨てコンより底面70㎜の確保 側面は70㎜の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | スペーサー等使用
7 | フーチング型枠 | フーチング巾の確認 |  |  | 所定フーチング巾の確認（＋50㎜以内は許容)許容以上の場合は構造計算の根拠確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 基礎スラブ近接時の型枠省略不可
8 | 柱アンカー ボルト | 位置・高さ確認 |  |  | アンカー位置高さの図書との整合性確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
9 | 礎柱 | 礎柱の仕様・位置の確認 |  |  | XYの各通りが基礎伏図と合致している |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
10 |  | 礎柱主筋の本数、径の確認 |  |  | 所定の鉄筋径・本数の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
11 |  | 礎柱フープ筋のピッチおよび本数の確認 |  |  | 所定の鉄筋径・本数の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
12 |  | かぶり厚の確認（スペーサーなど） |  |  | 捨コンより底面70㎜の確保 側面・上面は50㎜の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | ドーナツ、スペーサー等の使用
13 | 礎柱・ 基礎梁鉄筋 | 礎柱内端部の梁主筋と端末筋の確認 |  |  | 重ね継手40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
14 |  | 礎柱外端部の梁主筋と端末筋の確認 |  |  | 重ね継手40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
15 | 基礎梁鉄筋 | 基礎梁の仕様・位置の確認 |  |  | XYの各通りが基礎伏図と合致している |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
16 |  | 基礎梁の主筋の径・本数の確認 |  |  | 所定の鉄筋径・本数の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 2段筋の空き寸法は所定の間隔
17 |  | 基礎梁への定着確認 |  |  | 所定の定着長さを確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 25D・35Dの上下の確認
18 |  | スターラップの径・ピッチ・フックの確認 |  |  | 所定の径・ピッチ・フックの左右交互の整合 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 第一スターラップ筋は礎柱面
19 |  | 梁主筋と重ね継手の確認 |  |  | 重ね継手40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
20 |  | かぶり厚の確認（スペーサーなど） |  |  | 捨コンより底面70㎜の確保 側面・上端は50㎜の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 腹筋にﾄﾞｰﾅﾂを使用する場合はｽﾀｰﾗｯﾌﾟ筋の径を加味必要 ウマを使用する場合は十分な錆止め処理を確認
21 |  | 片押し型枠の打ち増しの確認 |  |  | 型枠が配置できるか､山留が型枠になっているか |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | コンクリート打設量が過大とならないよう措置を取ること
22 | 立上筋 | 壁の立上筋の径・ピッチの確認 |  |  | 所定の鉄筋径・本数の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | ピッチ以内の確認必要
23 | スリーブ 補強筋 | スリーブの補強筋の確認 |  |  | MAXリンブレンK型の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | リンブレンの鉄筋径は邸別に確認の事 ウェブレンの使用は不可
24 |  | スリーブ孔の間隔寸法の確認 |  |  | 所定寸法（中心間距離はφの平均3倍） |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
25 |  | スリーブ部のかぶり厚の確認 |  |  | 50㎜以上 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | スターラップ筋はずらす、腹筋曲げおよび切断は可
26 | 基礎梁打増 補強筋 | 基礎梁下端天端側面の打ち増し確認 |  |  | 補強筋の径・ピッチの確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 基礎梁配筋要領図で確認
27 | 基礎フーチング補強筋 | 基礎フーチングの補強筋の確認 |  |  | 補強筋の径・ピッチの確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
28 | ハンチ部の 配筋 | ハンチ部の配筋の確認 |  |  | 補強筋の径・ピッチの確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
29 | EVピット | エレベーター基礎ピット部の確認 |  |  | 所定の鉄筋径・本数の使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
※ | 建物配置・レベルについては施工管理成績書にて確認
結果
連絡
合格
確認

## 基礎F・HS
施主コード | [11 empty] | 様 | 工事監理検査記録書
商品 |  |  | 支社 |  |  | 支店 |  |  |  | 延床面積(㎡) |  |  | 基礎工事着手日 |  | 工事監理者 |  | 検査工程
HS・F | [16 empty] | 基礎配筋
工事監理検査結果 |  |  | 未合格の場合 |  |  |  |  | 工事管理者 |  |  |  | 建設責任者 |  |  |  | 工事監理者合格確認
検 査 日 |  |  |  | 是正要 |  |  | 氏名 | [8 empty] | 確認方法 | 写真･書類等
検査結果 |  |  |  | 未施工有 |  |  | 確認日 | [8 empty] | 確認日
検査結果が未合格の場合、速やかに是正・施工報告を行ってください。
通信欄（工事監理者⇒工事部門） | [8 empty] | 通信欄（工事部門⇒工事監理者）
No. | 検査部位 | 検査項目 |  |  | 適否判断基準 |  |  |  | 適 |  | 不適 | 対象外 | 施工前 | 確認ポイント
1 | 砕石地業 | 敷込み状況の確認 |  |  | 指定材料を平滑に敷き込んでいる |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | あきらかに締固めが緩い場合は指示
2 | ベース鉄筋 | M型鉄筋ベースの配置確認 |  |  | 交点より450㎜以内・交点以外は1350㎜ 以内 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 偏心基礎の場合も、柱通り芯に設置する
3 |  | 鉄筋の使用確認（径） |  |  | 所定の径の鉄筋を使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 鉄筋のロールマークを目視確認する
4 |  | 鉄筋の使用確認（ピッチ） |  |  | 所定のピッチ確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
5 |  | 偏芯部定着長さの確認 |  |  | 35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 偏心寸法による計測位置に注意
6 |  | ジョイント筋重ね継手長さの確認 |  |  | 所定の長さ確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □
7 |  | かぶり厚の確認（スペーサーなど） |  |  | 捨てコンより底面70㎜の確保 側面は70㎜の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | スペーサー等の使用
8 | ベース型枠 | ベース巾の確認 |  |  | 所定ベース巾の確認（＋50㎜以内は許容) 許容寸法以上の場合は構造計算の根拠確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 基礎スラブ近接時の型枠省略不可
9 | 立ち上がり 鉄筋 | 一般部・上端筋・主筋の確認 |  |  | 所定の径及び本数 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
10 |  | 一般部・下端筋・主筋の確認 |  |  | 所定の径及び本数 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
11 |  | 一般部あばら筋の確認（径） |  |  | 所定の径の鉄筋を使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
12 |  | 一般部あばら筋の確認（ピッチ） |  |  | 所定のピッチ確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
13 |  | ダブル配筋の鉄筋の空き寸法の確認 |  |  | 所定の空寸法確保（55㎜） 3階は60mm |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 上端筋・下端筋ともに所定の径の鉄筋を使用していること
14 |  | 平ジョイント部の重ね継ぎ手の確認 |  |  | ４０D以上 細い方の径・重ね継手長さに合わせる |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 上端:原則本体上端筋の下につける 下端:原則本体下端主筋の横(上)につける
15 |  | コーナージョイント筋施工の確認 |  |  | 3階建の場合、 中間部にD13ジョイント筋が必要 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 定着:455mm(35d)以上必要
16 |  | 切欠き部：全体の鉄筋確認 |  |  | 所定の径及び本数 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
17 |  | 切欠き部：主筋の重ね継手長さの確認 |  |  | 40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
18 |  | 切欠き部：主筋の定着長さの確認 |  |  | 35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
19 |  | 切欠き部：落とし筋の重ね継手長さ確認 |  |  | 25D（250㎜以上）の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
20 |  | 玄関部位置の確認 |  |  | 玄関部の位置が正しいかの確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
21 |  | 地中梁：位置の確認 |  |  | 地中梁部の位置が正しいかの確認 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
22 |  | 地中梁：全体の鉄筋確認 |  |  | 所定の径及び本数 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
23 |  | 地中梁：主筋の重ね継手長さ確認 |  |  | 40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | リンブレンの鉄筋径は邸別に確認の事 ウェブレンの使用は不可
24 |  | 地中梁：ジョイント筋の定着長さ確認 |  |  | 35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
25 |  | 地中梁：落とし筋の重ね継手長さ確認 |  |  | 25Dの確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
26 |  | かぶり厚の確認（スペーサーなど） |  |  | 捨てコンより底面70㎜の確保 側面は50㎜の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
27 | スリーブ | スリーブ部かぶり厚の確認 |  |  | 50㎜以上確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | スリーブホルダーかぶり厚40㎜可
28 |  | 補強筋なしのスリーブ設置間隔の確認 |  |  | 3D(390㎜）以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | スリーブが設置不可の場所に無いかの確認 あばら筋の切断は不可
29 |  | スリーブ孔の間隔寸法の確認 |  |  | 基礎仕上天端245㎜以上確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 一般部・上端主筋芯から145mm以下の部分に設置
30 |  | 独立柱部配筋の確認 |  |  | 所定の径の鉄筋を使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 主筋の径の確認・フープ筋D10＠150㎜確保
31 | 深基礎鉄筋 | 縦筋・横筋の確認 |  |  | 所定の径・ピッチで施工 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
32 |  | L型定着筋の確認（片土圧時） |  |  | 35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | ベース部ふれ止め可
33 |  | 縦筋の定着長さの確認 |  |  | 35D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
34 |  | ジョイント部：重ね継手長さの確認 |  |  | 40D以上の確保 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 目視確認
35 |  | スリーブ補強筋の確認 |  |  | 所定の補強筋を使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 鉄筋カット部周辺へ補強筋＋D10(フック付)を追加
36 | EVピット | エレベーター基礎ピット部の確認 |  |  | 所定の鉄筋を使用 |  |  |  | □ |  | □ | □ | □ | 基礎梁配筋要領図で確認
※ | 建物配置・レベルについては施工管理成績書にて確認
結果
連絡
合格
確認

## 写真台帳
AZA09 |  |  | ○○様邸 | 工事監理検査記録書 写真記録
写真NO. | 1 |  |  | 是正写真NO. |  | 1
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  | 23 |  | 検査部位番号 |  | 23
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 2 |  |  | 是正写真NO. |  | 2
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 3 |  |  | 是正写真NO. |  | 3
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
AZA09 |  |  | ○○様邸 | 工事監理検査記録書 写真記録
写真NO. | 4 |  |  | 是正写真NO. |  | 4
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  | 23 |  | 検査部位番号 |  | 23
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 5 |  |  | 是正写真NO. |  | 5
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 6 |  |  | 是正写真NO. |  | 6
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
AZA09 |  |  | ○○様邸 | 工事監理検査記録書 写真記録
写真NO. | 7 |  |  | 是正写真NO. |  | 7
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  | 23 |  | 検査部位番号 |  | 23
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 8 |  |  | 是正写真NO. |  | 8
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 9 |  |  | 是正写真NO. |  | 9
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
AZA09 |  |  | ○○様邸 | 工事監理検査記録書 写真記録
写真NO. | 10 |  |  | 是正写真NO. |  | 10
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  | 23 |  | 検査部位番号 |  | 23
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 11 |  |  | 是正写真NO. |  | 11
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 12 |  |  | 是正写真NO. |  | 12
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
AZA09 |  |  | ○○様邸 | 工事監理検査記録書 写真記録
写真NO. | 13 |  |  | 是正写真NO. |  | 13
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  | 23 |  | 検査部位番号 |  | 23
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 14 |  |  | 是正写真NO. |  | 14
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考
写真NO. | 15 |  |  | 是正写真NO. |  | 15
是正指示がある場合 是正写真を建設iPadにて貼り付けてください
検査部位番号 |  |  |  | 検査部位番号
是正事項 備考 |  |  |  | 是正事項 備考